## RESUMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO – PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2021 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027
BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 24.66%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
SEM DESONERAÇÃO
|  |  | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 02.01.200 EMLURB | SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO MINIMO ),DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC. | #REF! | #REF!
1.2 | 00004813 SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | #REF! | #REF!
1.3 | 93584 SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | #REF! | #REF!
1.0 | BWC MASCULINO / FEMININO |  | 13512.9925 | 16845.71
2.0 | COZINHA |  | 4901.3726 | 6110.2
3.7.3.1 | 91863 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
3.7.3.2 | 92984 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
3.7.3.3 | 101662 SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 | #REF! | #REF!
3.7.3.4 | 101636 SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
3.7.3.5 | 100578 SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | #REF! | #REF!
3.7.3.6 | 00005044 SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | #REF! | #REF!
3.7.3.7 | 101632 SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
3.7.3.8 | 97601 SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_02/2020 | #REF! | #REF!
3.0 | PARTE EXTERNA |  | 654.08 | 815.36
4.1 | COMPOSIÇÃO 008 | MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS | #REF! | #REF!
4.0 | SALÃO |  | 1308.16 | 1630.72
5.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
5.2 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
5.3 | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
5.4 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
5.5 | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
5.6 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
5.7 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
5.8 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
5.0 | DISPENSA |  | 363.9174 | 453.66
6.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
6.2 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
6.3 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
6.4 | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
6.5 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
6.6 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
6.0 | HALL DE ENTRADA |  | 777.2997 | 969.05
7.1 | 00007725 SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | #REF! | #REF!
7.2 | 92811 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
7.3 | 99264 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | #REF! | #REF!
7.4 | 73856/002 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
7.5 | 00007765 SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | #REF! | #REF!
7.6 | 92828 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
7.7 | 73856/004 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
7.0 | CISTERNA |  | 822.8 | 1025.71
5.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
5.2 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
5.3 | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
5.4 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
5.5 | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
5.6 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
5.7 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
5.8 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA GERAL |  | 21332.1812 | 26595.23
6.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
6.2 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
6.3 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
6.4 | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
6.5 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
6.6 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
9.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO |  | 40877.9862 | 50958.09
10.0 | RETELHAMENTO |  | 3557.52 | 4434.46
CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS |  |  | 109838.19
WESLEY DAS CHAGAS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PUBLICOS CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 80.703

## Planilha orç
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO – PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | [7 empty] | 2022-02-18
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2021 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI: |  | 24.66%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE PREVISTA | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | BWC MASCULINO / FEMININO |  |  |  |  | 13512.9925 | 16845.71
1.1 | SINAPI 12/2021 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 | 13.73 | 17.12 | 54.92 | 68.48
1.2 | SINAPI 12/2021 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 623.96 | 777.83 | 1247.92 | 1555.66
1.3 | EMLURB 2018 | 19.07.210 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDEN TES | UND | 4 | 151.25 | 188.55 | 605 | 754.2
1.4 | SINAPI 12/2021 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 81.77 | 69.29 | 86.38 | 5665.8433 | 7063.29
1.5 | SINAPI 12/2021 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 163.71 | 204.08 | 327.42 | 408.16
1.6 | SINAPI 12/2021 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 215.84 | 269.07 | 431.68 | 538.14
1.7 | SINAPI 12/2021 | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 751.33 | 936.61 | 751.33 | 936.61
1.8 | SINAPI 12/2021 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 81.77 | 17.68 | 22.04 | 1445.6936 | 1802.21
1.9 | COMP. | 002 | ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO CONEXÕES) | M² | 27.48 | 31.62 | 39.42 | 868.9176 | 1083.26
1.10 | COMP. | 004 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | M² | 27.48 | 31.62 | 39.42 | 868.9176 | 1083.26
1.11 | EMLURB 2018 | 09.01.010 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS | M² | 3.84 | 324.31 | 404.28 | 1245.3504 | 1552.44
2.0 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 4901.3726 | 6110.2
2.1 | SINAPI 12/2021 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 207.26 | 258.37 | 207.26 | 258.37
2.2 | SINAPI 12/2021 | 975993 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 2 | 102.08 | 127.25 | 204.16 | 254.5
2.3 | SINAPI 12/2021 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3 | 163.71 | 204.08 | 491.13 | 612.24
2.4 | SINAPI 12/2021 | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UND | 1 | 317.48 | 395.77 | 317.48 | 395.77
2.5 | EMLURB 2018 | 15.02.050 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M² | 1.2 | 330 | 411.38 | 396 | 493.66
2.6 | EMLURB 2018 | 15.02.080 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M | 2 | 44.7 | 55.72 | 89.4 | 111.44
2.7 | COMP. | 001 | REMOÇÃO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM ALVENARIA. | M² | 1.2 | 47.9523 | 59.78 | 57.5428 | 71.74
2.8 | SINAPI 12/2021 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 26.095 | 17.68 | 22.04 | 461.3596 | 575.13
2.9 | SINAPI 12/2021 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 26.095 | 69.29 | 86.38 | 1808.1226 | 2254.09
2.10 | COMP. | 004 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA (INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | M² | 27.48 | 31.62 | 39.42 | 868.9176 | 1083.26
3.0 |  |  | PARTE EXTERNA |  |  |  |  | 654.08 | 815.36
3.1 | SINAPI 12/2021 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 8 | 81.76 | 101.92 | 654.08 | 815.36
4.0 |  |  | SALÃO |  |  |  |  | 1308.16 | 1630.72
4.1 | SINAPI 12/2021 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 16 | 81.76 | 101.92 | 1308.16 | 1630.72
5.0 |  |  | DISPENSA |  |  |  |  | 363.9174 | 453.66
5.1 | SINAPI 12/2021 | 975993 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 1 | 102.08 | 127.25 | 102.08 | 127.25
5.2 | SINAPI 12/2021 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 163.71 | 204.08 | 163.71 | 204.08
5.3 | SEINFRA 047 | C2984 | VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) | M² | 0.768 | 127.77 | 159.28 | 98.1274 | 122.33
6.0 |  |  | HALL DE ENTRADA |  |  |  |  | 777.2997 | 969.05
6.1 | COMP | 003 | MANUTENÇÃO DE PORTÃO EM BARRAS ( INCLUSO MATERIAL) | M² | 10.6116 | 41.8 | 52.11 | 443.5649 | 552.97
6.2 | EMLURB 2018 | 16.04.080 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZAR CAO. | M² | 10.6116 | 31.45 | 39.21 | 333.7348 | 416.08
7.0 |  |  | CISTERNA |  |  |  |  | 822.8 | 1025.71
7.1 | EMLURB 2018 | 08.04.055 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 27.2 | 30.25 | 37.71 | 822.8 | 1025.71
8.0 |  |  | PINTURA GERAL |  |  |  |  | 21332.1812 | 26595.23
8.1 | EMLURB 2018 | 16.03.010 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE. | M² | 588.347 | 15.19 | 18.94 | 8936.9909 | 11143.29
8.2 | EMLURB 2018 | 16.03.040 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | M² | 186.876 | 29.48 | 36.75 | 5509.1045 | 6867.69
8.3 | EMLURB 2018 | 16.04.020 | PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES DE MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE LIQUIDO PREPARADOR. | M² | 233.585 | 29.48 | 36.75 | 6886.0858 | 8584.25
9.0 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO |  |  |  |  | 40877.9862 | 50958.09
9.1 | SEINFRA 047 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M² | 366.8161 | 111.44 | 138.92 | 40877.9862 | 50958.09
10.0 |  |  | RETELHAMENTO |  |  |  |  | 3557.52 | 4434.46
10.1 | SEINFRA 047 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2 | M² | 73.2 | 48.6 | 60.58 | 3557.52 | 4434.46
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 88108.3095
[6 empty] | TOTAL COM BDI |  | 109838.19
WESLEY DAS CHAGAS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PUBLICOS CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 80.703

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO – PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2021 - EMLURB 2018
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIMENSÕES
|  |  |  | ÁREA | COMP. | LARG. | ALTURA | REPET. | SUBTOTAL
1.0 | BWC MASCULINO / FEMININO
1.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
1.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
1.3 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDEN TES | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 81.77
| BWC MASC. |  |  | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.7 | 2 | 25.874
| BANHO |  |  | 5.15 | 2.53 | 1.31 | 1.7 | 2
| MICTORIO |  |  | 4.02 | 1.2 | 0.81
| MICTORIO |  |  | 5.4 | 1.2 | 1.5
| BWC FEM. |  |  | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.7 | 2 | 25.874
| BANHO |  |  | 5.15 | 2.53 | 1.31 | 1.7 | 2
| MICTORIO |  |  | 4.02 | 1.2 | 0.81
| MICTORIO |  |  | 5.4 | 1.2 | 1.5
| ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 8.1 | 1.82 | 2.23 | 1.7 | 2
1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
1.7 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
1.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M²
| BWC MASC. | M² |  | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.8 | 2 | 27.396
| BANHO | M² |  | 5.15 | 2.53 | 1.31 | 1.8 | 2
| MICTORIO | M² |  | 4.02 | 1.2 | 0.81 | 1.8
| MICTORIO | 0 |  | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8
| BWC FEM. | UND | 27.396 |  |  |  | 1.8
| BWC FEM. | UND |  | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.8 | 2 | 27.396
| BANHO | UND |  | 5.15 | 2.53 | 1.31 | 1.8 | 2
| MICTORIO | UND |  | 4.02 | 1.2 | 0.81 | 1.8
| MICTORIO | M² |  | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8
| ÁREA DE SERVIÇO | M |  | 8.1 | 1.82 | 2.23 | 1.8 | 2
1.9 | ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO CONEXÕES) | M² | 27.48 | 13.74 | 3.84 | 3.77 |  | 2
1.10 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | M² | 27.48 | 13.74 | 3.84 | 3.77 |  | 2
1.11 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS | M² | 3.84
| PORTA MICTORIO | M² | 2.88 | 1.44 | 0.9 | 1.6 |  | 2
| PORTA BANHO | M² | 0.96 | 0.96 | 0.6 | 1.6
COZINHA
2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1
2.2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 2
2.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3
2.4 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UND | 1
2.5 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M² |  | 1.2 | 0.6 | 2
2.6 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M | 2 |  |  | 2
2.7 | REMOÇÃO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM ALVENARIA. | M² | 1.14 |  | 2 | 0.57
2.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 27.612 | 15.34 | 3.84 | 3.83 | 1.8 | 2
2.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 26.078 | 15.34 | 3.84 | 3.83 | 1.7 | 2
2.10 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA (INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | M² | 27.479 | 13.7395 | 3.84 | 3.578 |  | 2
3.0 | PARTE EXTERNA
3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 8
4.0 | SALÃO
4.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 16
5.0 | DISPENSA
5.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 1
5.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1
5.3 | VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) | M² |  | 0.768 | 0.8 | 0.96
6.0 | HALL DE ENTRADA
6.1 | MANUTENÇÃO DE PORTÃO EM BARRAS ( INCLUSO MATERIAL) | M² | 10.6116
| PORTÃO 1,50X1,90 | M² |  | 2.85 | 1.5 | 1.9
| PORTÃO 3,96X1,96 | M² |  | 7.7616 | 3.96 | 1.96
7.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZAR CAO. | M² | 10.6116
| PORTÃO 1,50X1,90 | 0 |  | 2.85 | 1.5 | 1.9
| PORTÃO 3,96X1,96 | M² |  | 7.7616 | 3.96 | 1.96
7.0 | CISTERNA
7.1 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 27.2 | 13.6 | 3.4 | 3.4 | 2 | 2
8.0 | PINTURA GERAL
8.1 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE. | M² | 588.347
8.1.1 | TERRAÇO | M² | 143.898 |  |  |  | 2.9
| A1 | M² |  | 11.53 | 7.53 | 4 |  | 1
| A2 | M² |  | 24.39 | 4 | 20.39 |  | 1
| A3 | M² |  | 13.7 | 9.7 | 4 |  | 1
8.1.2 | SALA PIN | M² | 50.518 | 17.42 | 4.76 | 3.95 | 2.9 | 2
8.1.3 | PÁTIO | M² | 128.383 |  |  |  | 2.9
|  |  |  | 17.93 | 4.91 | 8.11
|  |  |  | 26.34 | 4.76 | 12.06
8.1.4 | SALA | M² | 34.684 | 11.96 | 2.14 | 3.84 | 2.9 | 2
8.1.5 | DISPENSA | M² | 23.78 | 8.2 | 1.87 | 2.23 | 2.9 | 2
8.1.6 | AREA DE SERVIÇO | M² | 23.49 | 8.1 | 1.82 | 2.23 | 2.9 | 2
8.1.7 | COZINHA | M² | 35.282 | 15.34 | 3.84 | 3.83 | 2.3 | 2
8.1.8 | DML | M² | 32.944 | 11.36 | 3.84 | 1.84 | 2.9 | 2
8.1.9 | BWC MASCULINO | M² | 35.006 | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 2.3 | 2
8.1.10 | BWC FEMININO | M² | 35.006 | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 2.3 | 2
8.1.11 | CORDENAÇÃO | M² | 45.356 | 15.64 | 3.96 | 3.86 | 2.9 | 2
8.2 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | M² | 186.876 | 64.44 | - | - | 2.9 | -
8.3 | PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES DE MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE LIQUIDO PREPARADOR. |  | 233.585
8.1.1 | TERRAÇO | M² | 54.582 |  |  |  | 1.1
| A1 | M² |  | 11.53 | 7.53 | 4 | 1.1 | 1
| A2 | M² |  | 24.39 | 4 | 20.39 | 1.1 | 1
| A3 | M² |  | 13.7 | 9.7 | 4 | 1.1 | 1
8.1.2 | SALA PIN | M² | 19.162 | 17.42 | 4.76 | 3.95 | 1.1 | 2
8.1.3 | PÁTIO | M² | 48.697 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 17.93 | 4.91 | 8.11 | 1.1
|  |  |  | 26.34 | 4.76 | 12.06 | 1.1
8.1.4 | SALA | M² | 13.156 | 11.96 | 2.14 | 3.84 | 1.1 | 2
8.1.5 | DISPENSA | M² | 9.02 | 8.2 | 1.87 | 2.23 | 1.1 | 2
8.1.6 | AREA DE SERVIÇO | M² | 8.91 | 8.1 | 1.82 | 2.23 | 1.1 | 2
8.1.7 | COZINHA | M² | 16.874 | 15.34 | 3.84 | 3.83 | 1.1 | 2
8.1.8 | DML | M² | 12.496 | 11.36 | 3.84 | 1.84 | 1.1 | 2
8.1.9 | BWC MASCULINO | M² | 16.742 | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.1 | 2
8.1.10 | BWC FEMININO | M² | 16.742 | 15.22 | 3.84 | 3.77 | 1.1 | 2
8.1.11 | CORDENAÇÃO | M² | 17.204 | 15.64 | 3.96 | 3.86 | 1.1 | 2
9.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO
9.1 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M² |  | 366.8161 | 17.99 | 20.39
10.0 | RETELHAMENTO
10.1 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2 | M² | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WESLEY DAS CHAGAS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PUBLICOS CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 80.703

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO – PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2021 - EMLURB 2018
ITEM | ESPECIFICAÇÕES |  | UND | QUANT. | CUSTO | CUSTO TOTAL | QUANT. TOTAL | CUSTO TOTAL
2.7 | REMOÇÃO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM ALVENARIA. |  | M² | 1.2 | 40.31 | 48.372 |  | 47.9523
COMPOSIÇÃO 001 | C4633 e C1043 - SEINFRA - Versão 027 |  |  |  |  | 39.9603
| I2543 | SERVENTE | H | 1.5179 | 17.14 | 26.0168 | 1.8215 | 31.2202
| I2391 | PEDREIRO | H | 0.60179 | 23.17 | 13.9435 | 0.72215 | 16.7322
1.9 | ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO CONEXÕES) |  | M² | 8 | 31.62 | 252.96 |  | 243.6
COMPOSIÇÃO 002 | EMLURB - 2018
| 1000130 | ENCANADOR DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 17.5 | 19.25 | 8.8 | 154
| 1000180 | AJUDANTE DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1.4 | 14.12 | 19.768 | 11.2 | 89.6
6.1 | MANUTENÇÃO DE PORTÃO EM BARRAS ( INCLUSO MATERIAL) |  | UND | 10.34 | 41.8 | 432.212 |  | 1132.0232
COMPOSIÇÃO 003 | SEINFRA- VERSÃO 027
| I0046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 4.6 | 18.63 | 85.698 | 47.564 | 886.1173
| I1858 | SERRALHEIRO | H | 2.3 | 23.17 | 53.291 | 23.782 | 245.9059
1.10 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) |  | M² | 10.34 | 31.62 | 326.9508 |  | 348.7268
COMPOSIÇÃO 004 | EMLURB - 2018
| 1000130 | ENCANADOR DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 17.5 | 19.25 | 11.374 | 199.045
| 1000180 | AJUDANTE DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1.4 | 14.12 | 19.768 | 14.476 | 149.6818

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO – PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
DATA: 18/fev/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | BWC MASCULINO / FEMININO
1.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 68.48 |  |  | 100% | 68.48
1.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1555.66 |  |  | 100% | 1555.66
1.3 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDEN TES | 754.2 |  |  | 100% | 754.2
1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 7063.29 |  |  | 50% | 3531.645 | 50% | 3531.645
1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 408.16 |  |  | 100% | 408.16
1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 538.14 |  |  | 100% | 538.14
1.7 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 936.61 |  |  | 100% | 936.61
1.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1802.21 | 100% | 1802.21
1.9 | ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO CONEXÕES) | 1083.26 | 100% | 1083.26
1.10 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | 1083.26 | 100% | 1083.26
1.11 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS | 1552.44 |  |  | 100% | 1552.44
2.0 | COZINHA
2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 258.37 |  |  | 100% | 258.37
2.2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 254.5 |  |  | 100% | 254.5
2.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 612.24 |  |  | 100% | 612.24
2.4 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | 395.77 | 100% | 395.77
2.5 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | 493.66 | 100% | 493.66
2.6 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | 111.44 | 100% | 111.44
2.7 | REMOÇÃO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM ALVENARIA. | 71.74 | 100% | 71.74
2.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 575.13 | 100% | 575.13
2.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 2254.09 | 50% | 1127.045 | 50% | 1127.045
2.10 | REVISÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA (INCLUSO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL) | 1083.26 |  |  | 100% | 1083.26
3.0 | PARTE EXTERNA
3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 815.36 | 100% | 815.36
4.0 | SALÃO
4.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1630.72 | 100% | 1630.72
5.0 | DISPENSA
5.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 127.25 | 100% | 127.25
5.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 204.08 |  |  | 100% | 204.08
5.3 | VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) | 122.33 |  |  | 100% | 122.33
6.0 | HALL DE ENTRADA
6.1 | MANUTENÇÃO DE PORTÃO EM BARRAS ( INCLUSO MATERIAL) | 552.97 | 100% | 552.97
6.2 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZAR CAO. | 416.08 | 100% | 416.08
7.0 | CISTERNA
7.1 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 1025.71 |  |  | 100% | 1025.71
8.0 | PINTURA GERAL
8.1 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE. | 11143.29 |  |  | 50% | 5571.645 | 50% | 5571.645
8.2 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | 6867.69 |  |  | 50% | 3433.845 | 50% | 3433.845
8.3 | PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES DE MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE LIQUIDO PREPARADOR. | 8584.25 |  |  | 50% | 4292.125 | 50% | 4292.125
9.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO
9.1 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | 50958.09 |  |  | 70% | 35670.663 | 30% | 15287.427
10.0 | RETELHAMENTO
10.1 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2 | 4434.46 | 100% | 4434.46
|  | 109838.19 | 13.4% | 14720.355 | 57.36% | 63001.148 | 29.24% | 32116.687
| TOTAL ACUMULADO R$ |  | 13.4% | 14720.355 | 70.76% | 77721.503 | 100% | 109838.19
WESLEY DAS CHAGAS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PUBLICOS CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 80.703

## COMP_BDI_SEM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO - PE
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO-PE
DATA: 18 /fev / 2022
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3.8% | médio | DE 3,00% ATÉ 5,50%; MÉDIO = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | médio | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 1% | médio | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.85% | médio | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 5% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 8.65%
Taxa de Lucro | L | 6.7% | médio | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 24.66% |  | 20,34% 22,12% 25,00%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Ressalta-se que os parâmetros apresentados nas tabelas não contemplam a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei 12.844/2013, aplicável às empresas que estão sujeitas à desoneração da folha de pagamento.
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 60% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 60% = 3,00%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100