## RESUMO SEM DESON
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE
RESUMO DO ORÇAMENTO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | REPRESEN- TATIVIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6458.14 | 4.372%
#REF!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2272.25 | 1.538%
#REF!
3.0 | FUNDAÇÃO | 18548.58 | 12.56%
#REF!
4.0 | ESTRUTURA | 18749.68 | 12.69%
#REF!
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 15781.48 | 10.68%
6.0 | PINTURA E REVESTIMENTOS | 12293.8 | 8.322%
7.0 | ESQUADRIAS | 26064.41 | 17.64%
8.0 | COBERTA | 4683.25 | 3.17%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 542.97 | 0.3675%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42334.24 | 28.66%
TOTAL GLOBAL |  | 147728.8 | 100%
4.2.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | #REF!

## ORÇAMENTO SEM DESON
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI Ñ DESON
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | [9 empty] | 20.84%
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6458.14 | 4.372%
1.1 | EMLURB | 03.01.150 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO. | m² | 113.3 | 16.55 | 20 | 2266
1.2 | SEINFRA | C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 12.26 | 8.06 | 9.74 | 119.41
1.3 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 133.27 | 25.29 | 30.56 | 4072.73
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2272.25 | 1.538%
2.1 | EMLURB | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | m³ | 32.42 | 31.06 | 37.53 | 1216.72
2.2 | EMLURB | 05.02.020 | REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 20.62 | 42.36 | 51.19 | 1055.53
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18548.58 | 12.56%
3.1 | EMLURB | 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 6.33 | 1634.89 | 1975.6 | 12505.54
3.2 | EMLURB | 07.01.185 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | m² | 41.5 | 84.1 | 101.63 | 4217.64 | 6908.9
3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 23.04 | 40.44 | 48.87 | 1125.96 | 690.89
3.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 21.94 | 26.38 | 31.88 | 699.44
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 18749.68 | 12.69%
4.1 | EMLURB | 06.03.133 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2.78 | 2835.22 | 3426.08 | 9524.5
4.2 | EMLURB | 06.03.123 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2.4 | 2438.79 | 2947.03 | 7072.87
4.3 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ | m | 7.79 | 54 | 65.25 | 508.29
4.4 | EMLURB | 06.03.113 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 0.66 | 2061.36 | 2490.95 | 1644.02
5.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 15781.48 | 10.68%
5.1 | EMLURB | 07.01.180 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ. | m² | 86.75 | 45.78 | 55.32 | 4799.01
5.2 | EMLURB | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 173.51 | 8.32 | 10.05 | 1743.77
5.3 | EMLURB | 11.04.020 | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. | m² | 164.87 | 28.38 | 34.29 | 5653.39
5.4 | SEINFRA | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | 164.87 | 16.39 | 19.81 | 3266.07
5.5 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.64 | 30.58 | 36.95 | 319.24
6.0 |  |  | PINTURA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12293.8 | 8.322%
6.1 | SEINFRA | C3022 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES. | m² | 423.2 | 22.35 | 27.01 | 11430.63
6.2 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6 | 3.04 | 3.67 | 22.02
6.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6 | 16.19 | 19.56 | 117.36
6.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4.32 | 14.48 | 17.5 | 75.6
6.5 | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 39.2 | 9.44 | 11.41 | 447.27
6.6 | EMLURB | 11.06.052 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m² | 4.32 | 38.49 | 46.51 | 200.92
7.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 26064.41 | 17.64%
7.1 | SEINFRA | C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m² | 39.2 | 376.15 | 454.54 | 17817.96
7.2 | SEINFRA | C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | m² | 11.75 | 351.81 | 425.13 | 4995.27
7.3 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.37 | 290.93 | 351.56 | 2590.99
7.4 | SEINFRA | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | m | 6.29 | 86.86 | 104.96 | 660.19
8.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 4683.25 | 28.66%
8.1 | SEINFRA | C0660 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | m | 23.6 | 60.75 | 73.41 | 1732.47
8.2 | SEINFRA | C4911 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 1.53 | 137.75 | 166.46 | 254.68
8.3 | SEINFRA | C1550 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | un | 12 | 31.79 | 38.42 | 461.04
8.4 | SEINFRA | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | m | 54 | 34.25 | 41.39 | 2235.06
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 542.97
9.1 | EMLURB | 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 3 | 104.95 | 126.82 | 380.46
9.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 1 | 35.69 | 43.13 | 43.13
9.3 | SINAPI | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 2 | 22.44 | 27.12 | 54.24
9.4 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 26.95 | 32.57 | 65.14
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 42334.24
10.1 | SEINFRA | C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | un | 27 | 90.73 | 109.64 | 2960.28
10.2 | SEINFRA | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | m² | 1.77 | 117.69 | 142.22 | 251.72
10.3 | SEINFRA | C4916 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m² | 201.67 | 53.25 | 64.35 | 12977.46
10.4 | EMLURB | 06.03.143 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 0.18 | 2585.15 | 3123.9 | 562.3
10.5 | COMPOSIÇÃO | 001 | PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA. | un | 1 | 21170.54 | 25582.48 | 25582.48
[7 empty] | TOTAL GLOBAL | 147728.8

## MEMORIA DE CALCULO
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO. | m²
[5 empty] | Quant. | Comp. |  | Alt.
|  |  | Muro frontal | m² |  | 30.7624 |  | 1.3 | 39.99
|  |  | Muro frontal (abertura para os pilares) |  | 9 | 0.22 |  | 1.85 | 3.66
|  |  | Muro lateral direito(abertura para os pilares) |  | 14 | 0.22 |  | 2.1 | 6.47
|  |  | Muro lateral esquerdo |  |  | 32.3 |  | 1.7 | 54.91
|  |  | Acesso principal |  |  | 4.2 |  | 1.85 | 7.77
|  |  | Mureta abaixo da grade do acesso principal onde ficará o pilar esquerdo da base para letreiro |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
[8 empty] | Total item 1.1 | 113.3
1.2 |  |  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m²
[5 empty] | Quant. | Comp. | Alt.
|  |  | Grade do muro frontal | m² |  | 2.58 | 2.1 |  | 5.42
|  |  | Grade do muro lateral esquerdo |  |  | 1.65 | 1.5 |  | 2.48
|  |  | Acesso principal |  |  | 4.15 | 1.05 |  | 4.36
[8 empty] | Total item 1.2 | 12.26
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m²
[5 empty] | Larg. | Comp.
|  |  | Calçada frontal |  | 1.4 | 29.45 |  |  | 41.23
|  |  | Calçada lateral esquerda |  | 2.6 | 35.4 |  |  | 92.04
[8 empty] | Total item 1.3 | 133.27
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | EMLURB | 19.01.030 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt. | Quant.
|  |  | Muro (alvenaria de embasamento) | m³
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 34 | 0.3 | 1.3 |  | 13.26
|  |  | Muro (sapatas) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 0.6 | 0.6 | 1.55 | 7 | 3.91 | (0,60 do pilar + 0,25 da sapata + 0,5 do lastro)
|  |  | Muro lateral direito (abertura para os pilares) |  | 0.6 | 0.6 | 1.55 | 14 | 7.81
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.6 | 0.6 | 1.55 | 10 | 5.58
|  |  | Sapatas corridas acesso principal |  | 1 | 0.6 | 1.55 | 2 | 1.86
[8 empty] | Total item 2.1 | 32.42
2.2 | EMLURB | 19.01.030 | REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt. | Quant.
|  |  | Muro (alvenaria de embasamento) | m³
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 34 | 0.1 | 1.3 |  | 4.42
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 0.1 | 1.3 |  | 0.13
|  |  | Muro (sapatas) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 7 | 3.28
|  |  | Muro lateral direito (abertura para os pilares) |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 14 | 6.55
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 10 | 4.68
|  |  | Sapatas corridas acesso principal |  | 1 | 0.6 | 1.3 | 2 | 1.56
[8 empty] | Total item 2.2 | 20.62
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | EMLURB | 19.01.030 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt. | Quant.
|  |  | Muro (cinta) | m³
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 30.92 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.86
|  |  | Muro (sapatas) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 7 | 0.5
|  |  | Muro lateral direito (abertura para os pilares) |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 14 | 1.01
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 10 | 0.72
|  |  | Sapata corrida acesso principal |  | 1 | 0.6 | 0.2 | 2 | 0.24
|  |  | Muro - Pilar (arranque do pilar) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 0.22 | 0.22 | 1.05 | 7 | 0.36
|  |  | Muro lateral direito (abertura para os pilares) |  | 0.22 | 0.22 | 1.05 | 14 | 0.71
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.22 | 0.22 | 1.05 | 10 | 0.51
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 0.2 | 1.05 | 2 | 0.42
[8 empty] | Total item 3.1 | 6.33
3.2 | EMLURB | 19.01.030 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | m²
|  |  | Alvenaria de embasamento |  | Compr. | Alt.
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 30.92 | 1.3 |  |  | 40.2
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
[8 empty] | Total item 3.2 | 41.5
3.3 | EMLURB | 19.01.030 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m²
[5 empty] | Compr. | Larg. + Altura | Taxa
|  |  | Muro (cinta) | m²
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 30.92 | 0.7 |  |  | 21.64
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 0.7 | 2 |  | 1.4
[8 empty] | Total item 3.3 | 23.04
3.4 | EMLURB | 19.01.030 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m²
[5 empty] | Compr. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro (sapatas) | m²
|  |  | Muro frontal |  | 0.6 | 0.6 | 7 |  | 2.52
|  |  | Muro lateral direito (abertura para os pilares) |  | 0.6 | 0.6 | 14 |  | 5.04
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.6 | 0.6 | 10 |  | 3.6
|  |  | Sapata corrida acesso principal |  | 1 | 0.6 | 2 |  | 1.2
|  |  | Muro (alvenaria de embasamento) | m²
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 30.92 | 0.3 |  |  | 9.28
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[8 empty] | Total item 3.4 | 21.94
4.0 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | EMLURB | 19.01.030 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt. | Quant.
|  |  | Muro (Pilar h=1,10 m) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 0.22 | 0.12 | 1.1 | 7 | 0.2
|  |  | Muro (Pilar h=2,50 m) | m³
|  |  | Muro lateral direito |  | 0.22 | 0.12 | 2.5 | 14 | 0.92
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 0.22 | 0.12 | 2.5 | 10 | 0.66
|  |  | Muro (Pilar da entrada) | m³
|  |  | Acesso principal |  | 1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 1
[8 empty] | Total item 4.1 | 2.78
4.2 | EMLURB | 19.01.030 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt.
|  |  | Muro (viga) | m³
|  |  | Muro frontal |  | 31 | 0.12 | 0.2 |  | 0.74
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 34 | 0.12 | 0.2 |  | 0.82
|  |  | Muro lateral direito |  | 35 | 0.12 | 0.2 |  | 0.84
[8 empty] | Total item 4.2 | 2.4
4.3 |  |  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ | m
[5 empty] | Compr. | Taxa
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  | 2.27 | 1 |  |  | 2.27
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  | 2.72 | 1 |  |  | 2.72
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  | 2.8 | 1 |  |  | 2.8
[8 empty] | Total item 4.3 | 7.79 | descontando 1,7m de porta
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt.
|  |  | Laje acesso principal |  | 3 | 1.1 | 0.2 |  | 0.66
[8 empty] | Total item 4.4 | 0.66 | descontando 1,7m de porta
5.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | EMLURB | 19.01.030 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ. | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | taxa
|  |  | Muro lateral direito |  |  | 31.92 | 0.2 |  | 6.38
|  |  | Muro lateral esquerdo |  |  | 29.22 | 2.5 |  | 73.05
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  |  | 4.32 | 1 |  | 4.32
|  |  | Base para letreiro |  |  | 3 | 1 |  | 3
[8 empty] | Total item 5.1 | 86.75
5.2 | EMLURB | 19.01.030 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | taxa
|  |  | Muro lateral direito |  |  | 31.92 | 0.2 | 2 | 12.77
|  |  | Muro lateral esquerdo |  |  | 29.22 | 2.5 | 2 | 146.1
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  |  | 4.32 | 1 | 2 | 8.64
|  |  | Base para letreiro |  |  | 3 | 1 | 2 | 6
[8 empty] | Total item 5.2 | 173.51
5.3 | EMLURB | 19.01.030 | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Muro lateral direito |  |  | 31.92 | 0.2 | 2 | 12.77
|  |  | Muro lateral esquerdo |  |  | 29.22 | 2.5 | 2 | 146.1
|  |  | Base para letreiro |  |  | 3 | 1 | 2 | 6
[8 empty] | Total item 5.3 | 164.87
5.4 | EMLURB | 19.01.030 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Total item 5.3 | [5 empty] | 164.87
[8 empty] | Total item 5.4 | 164.87
5.5 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  |  | 4.32 | 1 | 2 | 8.64
[8 empty] | Total item 5.5 | 8.64
6.0 |  |  | PINTURA E REVESTIMENTOS
6.1 | EMLURB | 19.01.030 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES. | m²
[5 empty] | Altura | Perímetro | Taxa
|  |  | Muro frontal | m² | 1.1 | 31 | 2 |  | 68.2
|  |  | Muro lateral esquerdo |  | 2.5 | 34 | 2 |  | 170
|  |  | Muro lateral direito |  | 2.5 | 35 | 2 |  | 175
|  |  | Acesso principal |  | 2.5 | 1 | 4 |  | 10
[8 empty] | Total item 6.1 | 423.2
6.2 |  |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Altura | Perímetro | Taxa
|  |  | Base para letreiro |  | 1 | 3 | 2 |  | 6
[8 empty] | Total item 6.2 | 6
6.3 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Altura | Perímetro | Taxa
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 6
[8 empty] | Total item 6.3 | 6
6.4 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Desconto | Compr. | Alt. | taxa
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta (lado externo) |  |  | 4.32 | 1 |  | 4.32
[8 empty] | Total item 6.4 | 4.32
6.5 | EMLURB | 19.01.030 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²
[5 empty] | Altura | Perímetro | Taxa
|  |  | Grade do muro frontal |  | 1.4 | 28 |  |  | 39.2
[8 empty] | Total item 6.5 | 39.2
6.6 | EMLURB | 19.01.030 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m²
[5 empty] | Altura | Perímetro | Taxa
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta |  | 1 | 4.32 |  |  | 4.32
[8 empty] | Total item 6.6 | 4.32
7.0 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | EMLURB | 19.01.030 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m²
[5 empty] | Compr. | Alt.
|  |  | Muro frontal |  | 28 | 1.4 |  |  | 39.2
[8 empty] | Total item 7.1 | 39.2
7.2 | EMLURB | 19.01.030 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | m²
[5 empty] | Compr. | Alt.
|  |  | Acesso principal - 02 folhas em alumínio branco | m² | 3 | 2.5 |  |  | 7.5
|  |  | Acesso lateral direito - 02 folhas em alumínio branco | m² | 1.7 | 2.5 |  |  | 4.25
[8 empty] | Total item 7.2 | 11.75
7.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
[5 empty] | Compr. | Alt.
|  |  | Parede entre área externa lateral direita e área externa coberta | m² | 1.67 | 1.23 |  |  | 2.05
[5 empty] | 2.12 | 1.23 |  |  | 2.61
[5 empty] | 2.2 | 1.23 |  |  | 2.71
[8 empty] | Total item 7.3 | 7.37
7.4 |  |  | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | m
Compr.
|  |  | Janelas da parede entre a área externa lateral direita e área coberta |  | 1.77 |  |  |  | 1.77
|  |  | Janelas da parede entre a área externa lateral direita e área coberta |  | 2.22 |  |  |  | 2.22
|  |  | Janelas da parede entre a área externa lateral direita e área coberta |  | 2.3 |  |  |  | 2.3
[8 empty] | Total item 7.4 | 6.29
8.0 |  |  | COBERTA
8.1 | EMLURB | 19.01.030 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | m
[5 empty] | Compr. | Taxa
|  |  | Área externa |  | 5.9 | 4 |  |  | 23.6
[8 empty] | Total item 8.1 | 23.6
8.2 | EMLURB | 19.01.030 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m²
[5 empty] | Larg. | Compr.
|  |  | Área de serviço |  | 0.45 | 3.4 |  |  | 1.53
[8 empty] | Total item 8.2 | 1.53
8.3 |  |  | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | un
|  |  | Área externa (calhas) |  |  | Taxa
[6 empty] | 12 |  |  | 12
[8 empty] | Total item 8.3 | 12
8.4 | EMLURB | 19.01.030 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | m
[5 empty] | Compr. | Taxa
|  |  | Área externa (calhas) |  | 15 | 2 |  |  | 30
|  |  | Área externa (calhas) |  | 12 | 2 |  |  | 24
[8 empty] | Total item 8.4 | 54
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt
Quant.
|  |  | Acesso principal |  | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 9.1 | 3
9.2 |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un
Quant.
|  |  | Acesso principal |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 9.2 | 1
9.3 |  |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un
Quant.
|  |  | Letreiro |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 9.3 | 2
9.4 |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un
Quant.
|  |  | Letreiro |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 9.4 | 2
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | EMLURB | 19.01.030 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | un | Qnt.
|  |  | Acesso Principal |  | 27 |  |  |  | 27
CMEI JÚLIA GUIMARÃES RODRIGUES
[8 empty] | Total item 10.1 | 27
10.2 | EMLURB | 19.01.030 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | m²
[5 empty] | Larg. | Compr.
|  |  | Perto da lavanderia |  | 0.7 | 0.61 |  |  | 0.43
|  |  | Área externa (lateral esquerda) |  | 0.9 | 1.49 |  |  | 1.34
[8 empty] | Total item 10.2 | 1.77
10.3 | EMLURB | 19.01.030 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m²
[5 empty] | Larg. | Compr.
|  |  | Calçada frontal |  | 1.4 | 29.45 |  |  | 41.23
|  |  | Calçada lateral esquerda |  | 2.6 | 35.4 |  |  | 92.04
|  |  | Área externa do playground |  | 9 | 7.6 |  |  | 68.4
[8 empty] | Total item 10.3 | 201.67
10.4 | EMLURB | 19.01.030 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt. | Desconto
|  |  | Rampa da entrada lateral esquerda |  | 1 | 1.75 | 0.2 | 0.5 | 0.18
[8 empty] | Total item 10.4 | 0.18
10.5 |  |  | PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA. | un
Quant.
|  |  | Área externa |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 10.5 | 1

## COMPOSICOES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE | #REF!
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA.
COMP-001
|  | Discriminação: | PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 21170.54
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
EMLURB | 06.03.143 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 0.3 | 2585.15 | 775.545
COTAÇÃO | 001 | PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA. | un | 1 | 20395 | 20395
[5 empty] | Total | 21170.54 | OK
COMP-002
|  | Discriminação: | JANELA DE CORRER, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO TEMPERADO 1,60M X 0,85M
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 840.57
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 001 | JANELA DE CORRER, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO TEMPERADO 1,60M X 0,85M | UN | 1 | 792.1875 | 792.1875
SINAPI-I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 12.512 | 0.22 | 2.7526
SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.84769 | 27.5 | 23.3114
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.70584 | 22.55 | 15.9167
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.35224 | 18.19 | 6.4072
[5 empty] | Total | 840.57
#REF!

## CRONOGRAMA
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6458.14 | 100% | 6458.14
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2272.25 | 100% | 2272.25
3.0 | FUNDAÇÃO | 18548.58 | 100% | 18548.58
4.0 | ESTRUTURA | 18749.68 | 100% | 18749.68
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 15781.48 | 100% | 15781.48
6.0 | PINTURA E REVESTIMENTOS | 12293.8 | 100% | 12293.8
7.0 | ESQUADRIAS | 26064.41 | 100% | 26064.41
8.0 | COBERTA | 4683.25 | 100% | 4683.25
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 542.97 | 100% | 542.97
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42334.24 | 100% | 42334.24
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 100% | 147728.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 147728.8 |  | 147728.8 |  | 147728.8 |  | 147728.8 |  | 147728.8 |  | 147728.8
|  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL GERAL |  |  |  | 147728.8 | [9 empty] | 147728.8

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,84%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 1.27% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.84% | (BDI padrão Edificações sem CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## COTAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI MARÇO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)
DATA: MAIO/2022
PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA.
COTAÇÃO 1
PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPENSA E 1 LIXEIRA.
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 20395
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
69.890.267/0001-06 | LUIZ AMARO DE SENA - ME | UN | 1 | 19800 | 19800
33.937.533/0001-53 | JADERITO BARBOZA DE SOARES | UN | 1 | 22350 | 22350
04.386.891/0001-17 | ANA MADEIRAS LTDA | UN | 1 | 20990 | 20990
|  |  |  | Total | 20395 | OK
JANELA DE CORRER, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO TEMPERADO 1,60M X 0,85M
COTAÇÃO 1
JANELA DE CORRER, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO TEMPERADO 1,60M X 0,85M
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 792.1875
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
44862110/0001-38 | Ronaldo da Silva Azevedo | UN | 1 | 812.5 | 812.5
08138448/0001-88 | Vidraçaria Limoeirense LTDA | UN | 1 | 803.125 | 803.125
12093584/0001-76 | Serralharia São Cristóvão | UN | 1 | 781.25 | 781.25
|  |  |  | Total | 792.1875 | OK
#REF!