## Planilha orç
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: CEDRO-VILA URUCUBA - LIMOEIRO - PE |  |  |  | 2022-12-01
DATA: NOVEMBRO/2022 - SINAPI 09/2022 - NÃO DESONERADO, SEINFRA, COTAÇÃO E COMPOSIÇÃO. | [5 empty] | BDI: |  | 22.65% |  | 22.65%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | [5 empty] | 14113.44
1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 20 | 114.42 | 140.34 | 2288.4 | 2806.8
1.2 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6 | 154.65 | 189.68 | 927.9 | 1138.08
1.3 | SEINFRA | C0088 | ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | M2 | 174 | 47.65 | 58.44 | 8291.1 | 10168.56
2.0 |  |  | DEMOLICOES/RETIRADAS | [5 empty] | 14430.7
2.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 47.19 | 132.61 | 162.65 | 6257.87 | 7675.45
2.2 | SINAPI | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 304.84 | 18.07 | 22.16 | 5508.46 | 6755.25
3.0 |  |  | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | [5 empty] | 31551.35
3.1 | SINAPI | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 83.52 | 308.01 | 377.77 | 25725 | 31551.35
4.0 |  |  | ARMADURAS | [5 empty] | 47974.51
4.1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.67 | 17.36 | 21.29 | 1799.71 | 2207.13
4.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 244.33 | 15.14 | 18.57 | 3699.16 | 4537.21
4.3 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2280.43 | 14.74 | 18.08 | 33613.54 | 41230.17
5.0 |  |  | OUTROS | [5 empty] | 34716.48
5.1 | SINAPI | 97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 116 | 84.01 | 103.04 | 9745.16 | 11952.64
5.2 | Cotação | Cotação | GUARDA-CORPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO | UND | 58 | 320 | 392.48 | 18560 | 22763.84
6.0 |  |  | CONCRETOS | [5 empty] | 35282.82
6.1 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 49.97 | 575.69 | 706.08 | 28767.23 | 35282.82
7.0 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 11081.71
7.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 264.48 | 15.38 | 18.86 | 4067.7 | 4988.09
7.2 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 167.04 | 8.38 | 10.28 | 1399.8 | 1717.17
7.3 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 334.08 | 10.68 | 13.1 | 3567.97 | 4376.45
8.0 |  |  | POSTE METALICO | [5 empty] | 20908.96
8.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 4 | 4261.92 | 5227.24 | 17047.68 | 20908.96
9.0 |  |  | ADMIN. LOCAL | [5 empty] | 13325.5
9.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 102.82 | 126.11 | 5141 | 6305.5
9.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 38.16 | 46.8 | 5724 | 7020
(Duzentos e vinte e três mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) |  |  |  |  | TOTAL COM BDI |  | 223385.47

## Memória de cálculo
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMORIAL DE CÁLCULO - OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO-PE
DATA: DEZEMBRO/2022
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | TAXA | COMPR. | LARG. | ALT. | TOTAL
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2
| Entradas da Ponte |  |  | 2 | 5 | 2 | 20
[6 empty] | Total item 1.1 | 20
1.2 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2
| Entrada da Ponte |  |  |  | 3 | 2 | 6
[6 empty] | Total item 1.2 | 6
1.3 | ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | M2
| Sob a ponte |  |  | 34.8 | 1 | 5 | 174
[6 empty] | Total item 1.3 | 174
2.0 | DEMOLICOES/RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
| Laje em balanço |  |  | 69.6 | 1 | 0.2 | 13.92
| Tabuleiro central (Capeamento com 4 cm) |  |  | 34.8 | 3.3 | 0.08 | 9.19
| Cabeceiras (Entradas da ponte) |  |  | 28 | 4.3 | 0.2 | 24.08
[6 empty] | Total item 2.1 | 47.19
2.2 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| Laje em balanço |  |  | 69.6 | 1 |  | 69.6
| Tabuleiro central (Capeamento com 4 cm) |  |  | 34.8 | 3.3 |  | 114.84
| Cabeceiras (Entradas da ponte) |  |  | 28 | 4.3 |  | 120.4
[6 empty] | Total item 2.2 | 304.84
3.0 | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2
| Laje em balanço |  |  | 69.6 | 1 |  | 69.6
| Vigas |  |  | 69.6 | 0.2 |  | 13.92
[6 empty] | Total item 3.1 | 83.52
4.0 | ARMADURAS
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| Vigas para guarda-corpos |  | 110% | 51 | 12 | 0.154 | 103.67
[6 empty] | Total item 4.1 | 103.67
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| Laje em balanço |  | 110% | 30 | 12 | 0.617 | 244.33
[6 empty] | Total item 4.2 | 244.33
4.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| Laje em balanço |  | 110% | 280 | 12 | 0.617 | 2280.43
[6 empty] | Total item 4.3 | 2280.43
5.0 | OUTROS
5.1 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M
| Laje em balanço encaixado na viga(montagem) |  |  | 116 | 1 |  | 116
[6 empty] | Total item | 116
5.2 | GUARDA-CORPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO
| Laterais da Ponte |  |  | 58 | 1 |  | 58
[6 empty] | Total item | 58
6.0 | CONCRETOS
6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3
| Laje em balanço |  |  | 69.6 | 1 | 0.2 | 13.92
| Vigas para guarda-corpos |  |  | 69.6 | 0.2 | 0.2 | 2.78
| Recapeamento do tabuleiro |  |  | 34.8 | 3.3 | 0.08 | 9.19
| Cabeceiras (Entradas da ponte) |  |  | 28 | 4.3 | 0.2 | 24.08
[6 empty] | Total item 6.1 | 49.97
7.0 | PINTURAS
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| Pintura dos guarda-corpos |  | 200% | 1.9 | 1.2 | 58 | 264.48
[6 empty] | Total item 7.1 | 264.48
7.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2
| Perfis sob a ponte(4 perfis) |  | 400% | 34.8 | 1.2 |  | 167.04
[6 empty] | Total item 7.2 | 167.04
7.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2
| Perfis sob a ponte(4 perfis) 2 DEMÃOS |  | 800% | 34.8 | 1.2 |  | 334.08
[6 empty] | Total item 7.3 | 334.08
8.0 | POSTE METALICO
8.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
| Dois nas cabeceiras e mais dois no meio da ponte | UND |  | 4 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | Total item | 4
9.0 | ADMIN. LOCAL
9.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H | 60 |  |  |  | 60
[6 empty] | Total item 9.1 | 60
9.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H | 200 |  |  |  | 200
[6 empty] | Total item 9.2 | 200

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
DATA: DEZEMBRO/2022
GUARDA-CORPO PARA PONTE EM CONCRETO ARMADO
COTAÇÕES
GUARDA-CORPO PARA PONTE EM CONCRETO ARMADO
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 320
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
41.679.487/0001-68 | A&L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | UN | 60 | 360 | 21600
04.396.607/0001-93 | WALTER CONSTRUÇÕES | UN | 60 | 350 | 21000
15.712.074/0001-28 | J.A.T. CAVALCANTI - ME | UN | 60 | 320 | 19200
#REF!

## COMPOSIÇÕES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: CEDRO-VILA URUCUBA - LIMOEIRO - PE
2022-12-01
ITEM |  |  | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANT. | CUSTO | CUSTO TOTAL
1 |  | COMPOSIÇÃO 1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND |  |  | 4261.92
| SINAPI | I 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | UND | 9 | 39.8 | 358.2
| SINAPI | I 00042247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UND | 1 | 848.91 | 848.91
| SINAPI | C 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.18 | 301.7 | 54.3
| SINAPI | I 00005052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND | 1 | 1697.5 | 1697.5
| SINAPI | I 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND | 4 | 322.66 | 1290.64
| SINAPI | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 | 19.31 | 12.37
| SINAPI | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 | 24.92 | 51.93

## RESUMO SEM DESON
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
DATA: DEZEMBRO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | REPRESEN- TATIVIDADE
1.0 | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 14113.44 | 6.318%
2.0 | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14430.7 | 6.46%
3.0 | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 31551.35 | 14.12%
4.0 | ARMADURAS | 47974.51 | 21.48%
5.0 | OUTROS | 34716.48 | 15.54%
6.0 | CONCRETOS | 35282.82 | 15.79%
7.0 | PINTURAS | 11081.71 | 4.961%
8.0 | POSTE METALICO | 20908.96 | 9.36%
9.0 | ADMIN. LOCAL | 13325.5 | 5.965%
TOTAL GLOBAL |  | 223385.47 | 100%
4.2.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | #REF!

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
DATA: DEZEMBRO/2022
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 14113.44 | 14113.44
100%
2.0 | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14430.7 |  | 14430.7
100%
3.0 | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 31551.35 |  | 31551.35
100%
4.0 | ARMADURAS | 47974.51 |  |  | 23987.255 | 23987.255
[5 empty] | 50% | 50%
5.0 | OUTROS | 34716.48 |  |  |  | 34716.48
100%
6.0 | CONCRETOS | 35282.82 |  |  |  | 35282.82
100%
7.0 | PINTURAS | 11081.71 |  |  |  |  | 11081.71
100%
8.0 | POSTE METALICO | 20908.96 | [5 empty] | 20908.96
100%
9.0 | ADMIN. LOCAL | 13325.5 | 2220.9167 | 2220.9167 | 2220.9167 | 2220.9167 | 2220.9167 | 2220.9167
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 16334.3567 | 48202.9667 | 26208.1717 | 96207.4717 | 13302.6267 | 23129.8767
|  |  | 7.312% | 21.58% | 11.73% | 43.07% | 5.955% | 10.35%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 16334.3567 | 64537.3233 | 90745.495 | 186952.9667 | 200255.5933 | 223385.47
|  |  | 7.312% | 28.89% | 40.62% | 83.69% | 89.65% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 223385.47

## COMP_BDI_EDIFICACOES_22,65%
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DE BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
DATA: DEZEMBRO/2022
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3.82% | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.74% | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5%
PIS | PIS | 0.65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
Taxa de Lucro | L | 7.3% | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 22.65%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100