## PLANILHA LIMOEIRO - ONE
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE LIMOEIRO/PE
DATA: 06/11/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE. ORÇAMENTO: ONERADO.
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | STATUS | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | QTDE TOTAL | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | 420312.22 | 936092.6 | CURVA ABC
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | SER | 5536.13 | 25.18% | 6930.13 | 12 | 66433.56 | 83161.56 | B | 2.621% | 2.621%
1.2 | COMPOSIÇÃO 2 | EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | HR | SER | 149.442 | 25.18% | 187.07 | 2368 | 353878.66 | 442981.76 | A | 13.96% | 13.96%
1.3 | COMPOSIÇÃO 3 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | MÊS | SER | 27290.6539 | 25.18% | 34162.44 | 12 | 327487.85 | 409949.28 | A | 12.92% | 12.92%
2 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SINAPI INSUMO/ORSE | [7 empty] | 1975977.76 | 2237243.15
2.1 | 02510 SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (NF-NORMALMENTE FECHADO) | UNIDADE | INS | 37.33 | 10.89% | 41.4 | 2368 | 88397.44 | 98035.2 | B | 3.089% | 3.089%
2.2 | 20111 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | PÇ | INS | 25.23 | 10.89% | 27.98 | 100 | 2523 | 2798 | C | 0.08817% | 0.08817%
2.3 | 00404 SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | INS | 3.44 | 10.89% | 3.81 | 24 | 82.56 | 91.44 | C | 0.002882% | 0.002882%
2.4 | 00429 SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UNIDADE | INS | 23.43 | 10.89% | 25.98 | 1360 | 31864.8 | 35332.8 | C | 1.113% | 1.113%
2.5 | 39257 SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | INS | 5.13 | 10.89% | 5.69 | 2180 | 11183.4 | 12404.2 | C | 0.3909% | 0.3909%
2.6 | 10255 ORSE | CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2 | UNIDADE | INS | 4.84 | 10.89% | 5.37 | 8139 | 39392.76 | 43706.43 | C | 1.377% | 1.377%
2.7 | 02637 ORSE | CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM² | UNIDADE | INS | 9.9 | 10.89% | 10.98 | 4986 | 49361.4 | 54746.28 | C | 1.725% | 1.725%
2.8 | 13814 ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X1500MM DI OU SIMILAR (M1.5) | UNIDADE | INS | 194.24 | 10.89% | 215.39 | 680 | 132083.2 | 146465.2 | A | 4.615% | 6.191%
2.9 | 13801 ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X3000MM DI OU SIMILAR (M3) | UNIDADE | INS | 375.82 | 10.89% | 416.75 | 120 | 45098.4 | 50010 |  | 1.576%
2.10 | 14118 ORSE | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,8.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM | UNIDADE | INS | 878.26 | 10.89% | 973.9 | 980 | 860694.8 | 954422 | A | 30.08% | 55.32%
2.11 | 14120 ORSE | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,16.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM | UNIDADE | INS | 1227.8 | 10.89% | 1361.51 | 200 | 245560 | 272302 |  | 8.581%
2.12 | 14121 ORSE | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,24.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM | UNIDADE | INS | 1445.57 | 10.89% | 1602.99 | 200 | 289114 | 320598 |  | 10.1%
2.13 | 14204 ORSE | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED VDR IV, 180 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,97, 154LM/W, FLUXO DE 27.745LM, RELÉ PARA 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR UM | UNIDADE | INS | 1806.22 | 15.28% | 2082.21 | 100 | 180622 | 208221 |  | 6.562%
2.14 | ORSE 08514 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70 W | UNIDADE | INS | 47.1 | 10.89% | 52.23 | 100 | 4710 | 5223 | C | 0.1646% | 0.9738%
2.15 | ORSE 03956 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W | UNIDADE | INS | 50.3 | 10.89% | 55.78 | 50 | 2515 | 2789 |  | 0.08789%
2.16 | ORSE 03958 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W | UNIDADE | INS | 41.7 | 10.89% | 46.24 | 50 | 2085 | 2312 |  | 0.07286%
2.17 | ORSE 02571 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | UNIDADE | INS | 103.76 | 10.89% | 115.06 | 20 | 2075.2 | 2301.2 |  | 0.07252%
2.18 | ORSE 03960 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 75 W | UNIDADE | INS | 95.5 | 10.89% | 105.9 | 50 | 4775 | 5295 |  | 0.1669%
2.19 | ORSE 03961 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W | UNIDADE | INS | 89.45 | 10.89% | 99.19 | 25 | 2236.25 | 2479.75 |  | 0.07814%
2.20 | ORSE 03959 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W | UNIDADE | INS | 131.4 | 10.89% | 145.71 | 25 | 3285 | 3642.75 |  | 0.1148%
2.21 | ORSE 02570 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | UNIDADE | INS | 162 | 10.89% | 179.64 | 25 | 4050 | 4491 |  | 0.1415%
2.22 | SINAPI 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UNIDADE | INS | 21.36 | 10.89% | 23.69 | 100 | 2136 | 2369 |  | 0.07465%
2.23 | EMLURB MAT 18.26.065 | ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 60A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACIONADA P/ RELÉ FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. | UNIDADE | INS | 650 | 10.89% | 720.79 | 10 | 6500 | 7207.9 |  | 0.2271%
TOTAL GERAL SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO | [8 empty] | 2396289.98 | 3173335.75
CURVA ABC
[6 empty] | A | ≥ 5,00%
[6 empty] | B | ≥ 2,00% - ≤ 4,99%
[6 empty] | C | ≤ 1,99%

## CRONOGRAMA FÍS-FIN
DATA: 06/11/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE. ORÇAMENTO: ONERADO.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS |  | TOTAL
1 | MÃO DE OBRA | % | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | 2.458% | % | 29.5%
|  | R$ | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | 78007.7167 | R$ | 936092.6
2 | MATERIAIS MODERN. | % | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 5.875% | % | 70.5%
|  | R$ | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | 186436.9292 | R$ | 2237243.15
3173335.75
|  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS
| TOTAL | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | R$ | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458 | 264444.6458
| ACUMULADO | % | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
|  | R$ | 264444.6458 | 528889.2917 | 793333.9375 | 1057778.5833 | 1322223.2292 | 1586667.875 | 1851112.5208 | 2115557.1667 | 2380001.8125 | 2644446.4583 | 2908891.1042 | 3173335.75 | 100%

## COMP1
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA: 06/11/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE
COMPOSIÇÃO 1
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_SET/23, ORSE_SET/23, EMLURB_JUL/18, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 MÊS | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 1 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Mês dos equipamentos | [6 empty] | 0
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE MÊS | VALOR HORA |  |  |  | CUSTO MENSAL
SINAPI 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | 22144.52 |  |  |  | 5536.13
Custo mensal da mão-de-obra | [6 empty] | 5536.13
Encargos sociais: Horista (85,36%) e Mensalista (47,09%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 47.09%
BDI de Serviço 25,18% | [6 empty] | 1393.9975
Custo unitário mensal de mão-de-obra | [6 empty] | 6930.1275
C - ALUGUEL DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO E MATERIAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total mensal dos Alugueis | [6 empty] | 0
D - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Mensal do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 0
E - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo total Mensal dos exames médicos obrigatórios e seguro de vida | [6 empty] | 0
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 6930.13

## COMP2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA: 06/11/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE
COMPOSIÇÃO 2
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_SET/23, ORSE_SET/23, EMLURB_JUL/18, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 UN | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 2 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO POR DIÁRIA
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
01.01.030/EMLURB | CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL DE 8 M, FIXADA EM UM SUPORTE GIRATÓRIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75 CM PARA BALIZAMENTO, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO) | 1 | 1 | 0 | 114.55 | 31.52 | 114.55
Custo Total | [6 empty] | 114.55
BDI de Serviço 25,18% | [6 empty] | 28.8437
Custo por Hora dos Equipamentos | [6 empty] | 143.3937
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE (HORAS) | VALOR HORA | ADIC. PERICULOSIDADE (30%)* |  |  | CUSTO HORÁRIO
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 26.84 | 8.052 |  |  | 34.892
Custo por serviço executado da mão-de-obra | [6 empty] | 34.892
Encargos sociais: Horista (85,36%) e Mensalista (47,09%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 85.36%
* Adicional de periculosidade (30,00%) conforme Lei N° 7.369/85, aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 30%
** Adicional noturno (20,00%), aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 0% | ,
BDI de Serviço 25,18% | [6 empty] | 8.7858
Custo unitário horário de mão-de-obra | [6 empty] | 43.6778
C - FERRAMENTA E EPI'S
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário das Ferramentas e EPI's | [6 empty] | 0
D - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 0
E - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário dos Exames Médicos e Seguro de Vida | [6 empty] | 0
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 187.07

## COMP3
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA: 06/11/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE
COMPOSIÇÃO 3
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_SET/23, ORSE_SET/23, EMLURB_JUL/18, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 UN | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 2 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO POR MENSAL
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
01.PML.001 | VEÍCULO OPERACIONAL TIPO CAMINHONETE(EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO) | 1 | 1 | 0 | 16332.3689 | 0 | 16332.3689
Custo Total | [6 empty] | 16332.3689
BDI de Serviço 25,18% | [6 empty] | 4112.4905
Custo por Hora dos Equipamentos | [6 empty] | 20444.8594
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE (MÊS) | VALOR MÊS | ADIC. PERICULOSIDADE (30%)* |  |  | CUSTO HORÁRIO
SINAPI 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 4733.36 | 1420.008 |  |  | 6153.368
SINAPI 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 3696.09 | 1108.827 |  |  | 4804.917
Custo por serviço executado da mão-de-obra | [6 empty] | 10958.285
Encargos sociais: Horista (85,36%) e Mensalista (47,09%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 85.36%
* Adicional de periculosidade (30,00%) conforme Lei N° 7.369/85, aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 30%
** Adicional noturno (20,00%), aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 0%
BDI de Serviço 25,18% | [6 empty] | 2759.2962
Custo unitário horário de mão-de-obra | [6 empty] | 13717.5812
C - FERRAMENTA E EPI'S
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário das Ferramentas e EPI's | [6 empty] | 0
D - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 0
E - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 10,89% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário dos Exames Médicos e Seguro de Vida | [6 empty] | 0
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 34162.44

## 01.PML.001 - CAMINH. SKY
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE
|  | Und | CÓDIGO
|  | Mês/Hr | 01.PML.001
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
VEÍCULO OPERACIONAL TIPO CAMINHONETE(EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)
1. CAMINHONETE
A - | DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO.
depreciação
A1- | Preço de Aquisição (R$) | A1= | 100862 |  | 25215.5 | 20% | ao ano
A2- | Preço do Equipamento (R$) SINAPI 37776 | A2= | 245543.75 |  | 61385.9375 | 20% | ao ano
A3- | Tempo de vida útil (meses) | A3= | 72 |  | 2101.2917 | 8.333% | ao mês
A4- | Previsão de recuperação na venda do bem usado (%) | A4= | 15%
A54- | Tempo do Contrato (Meses) | A5= | 12
A6- | CUSTO MENSAL | A6= | 4601.0618 |  | 1260.775
B - | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO - Retorno do investimento
1400.8611
B1- | Taxa mensal de juros (%) | B1= | 1.99% |  | 210.1292
B2- | Juros sobre a depreciação / aluguel | B2= | 2007.1538
C - | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO / SEGUROS
C1- | aplicação para ajuste do equipamento (%) -Parcela da Depreciação 20% | C1= | 690.1593
| aplicação para Seguro do equipamento (3,0 %) - |  | 252.155
C3- | Lavegem (1/semana) R$ 60,00 | C3= | 240
C4- | Peças acessórios e materiais de manutenção 1% a.m | C3= | 1008.62
C2- | Incidência mensal. | C2= | 2190.9343 | [5 empty] | 37.5094
40.5515
GASTOS MENSAIS E OPERAÇÃO DO VEÍCULO | [8 empty] | -3.0421
D - | COMBUSTÍVEL
D1- | Preço litro de combustível Diesel) SINAPI 04221 | D1= | 6.29
D2- | Prazo para Contrato (meses) | D2= | 12 |  |  |  | 300
D3- | Km/l | D3= | 4 |  |  |  | 3.6999
D4- | km contrato | D4= | 1500 |  |  |  | 1109.97
D5- | COMBUSTÍVEL MÊS | D= | 2358.75 |  | 28305
E- | LUBRIFICANTES
E1- | Franquia da troca de óleo | E1= | 10000 |  |  | 120
E2- | Preço do filtro de óleo (R$) | E2= | 17.66 |  |  | 24
E2- | Preço do litro de óleo (R$) | E2= | 34.9 |  |  | 24
E3- | Quantidade de litros de óleo | E3= | 6
E4- | Quantidades de filtro óleo por troca. | E4= | 1
E4- | Quantidades de troca | E4= | 1.8
E5- | LUBRIFICANTES MÊS | E5= | 34.059
F - | PNEUS/CÂMARAS
F1- | Quantidade de pneus | F1= | 4
F2- | Vida útil do pneu em km | F2= | 40000
F3- | Quilometragem do contrato | F3= | 18000
F4- | Preço do pneu | F4= | 650
F6- | PNEUS/CÂMARA | F6= | 97.5
G- | MOTORISTA
[5 empty] | Enc. 89,83% | Sem enc. | C/ enc. 50,22% | total mês
G1- | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | F1= | 5042.91 |  | 26.42 | 13.92 | 20.91 | 4600.2
H- | TOTAL SEM B.D.I |  | 16332.3689
H 1- | Numero de Horas Mes | H1= | 220
I - | TOTAL C/ BDI | 25.18% | 20444.86
J- | CUSTO UNITÁRIO / HORA SEM BDI |  | 74.238
L- | CUSTO UNITÁRIO / HORA COM BDI |  | 92.9312
|  |  | enc horista | 1.8983
|  |  | enc. Mensalista | 1.5022

## MAPA DE TABELAS REF.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA:26/10/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LIMOEIRO/PE, COM EPI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E IMPOSTOS INCLUÍDOS. LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO/PE
MAPA DE TABELAS DE REFERÊNCIA E COTAÇÕES
BASE DOS ORÇAMENTOS |  | SINAPI_SET/23, ORSE_SET/23, EMLURB_JUL/18, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO LED
SERVIÇO: |  | TABELAS DE REFERÊNCIA DESONERADA | CÓDIGO: |  |  | MO E INSUMOS
REFERENCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | ORSE | VALOR MÉDIO R$
1 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,8.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM |  |  | 14118 | 878.26 | 878.26
2 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,16.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM |  |  | 14120 | 1227.8 | 1227.8
3 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,24.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR UM |  |  | 14121 | 1445.57 | 1445.57
4 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED VDR IV, 180 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,97, 154LM/W, FLUXO DE 27.745LM, RELÉ PARA 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR UM |  |  | 14204 | 1806.22 | 1806.22

## BDI ONERADO - INS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI - INSUMOS - ONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5%
| Escritório Central | 1.5%
2 | IMPOSTOS | 3.65%
| ISS | 0%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
3 | BONIFICAÇÃO | 3.5%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.3%
5 | RISCOS | 0.56%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85%
CÁLCULO DO BDI |  | 10.89%
LEGENDA |  | CÁLCULO DO BDI
AC = | Administração Central | BDI = [((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras
Conforme Acordão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acordão n. 2.622/2013 pelo TCU
1° QUADRIL

## BDI ONERADO - SER
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI - SERVIÇOS - NÃO ONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.29%
| Escritório Central | 5.29%
2 | IMPOSTOS | 7.15%
| ISS | 3.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
3 | BONIFICAÇÃO | 8%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.25%
5 | RISCOS | 1%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.01%
CÁLCULO DO BDI |  | 25.18%
LEGENDA |  | CÁLCULO DO BDI
AC = | Administração Central | BDI = [((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))] - 1
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras
Conforme Acordão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acordão n. 2.622/2013 pelo TCU
1º QUADRIL

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO |  | ONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO |  | ONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99% | NÃO INCIDE | 17.99% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.28% | NÃO INCIDE | 4.28% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88% | 0.66% | 0.88% | 0.66%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.12% | 8.33% | 11.12% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.82% | NÃO INCIDE | 1.82% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.67% | 9.49% | 12.67% | 9.49%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 49.72% | 19.2% | 49.72% | 19.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.22% | 3.91% | 5.22% | 3.91%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.67% | 2% | 2.67% | 2%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.33% | 0.44% | 0.33%
C | TOTAL | 10.05% | 7.53% | 10.05% | 7.53%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.35% | 3.23% | 18.3% | 7.07%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.44% | 0.33% | 0.46% | 0.35%
D | TOTAL | 8.79% | 3.56% | 18.76% | 7.42%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 85.36% | 47.09% | 115.3% | 70.95%
SINAPI-PE - VIGÊNCIA 11/2022